****

**Projekt byl spolufinancován z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“.**

**Dobratické centrum volnočasových aktivit – Fórum**

Rekonstrukce areálu se zastřešenými posezeními, tanečním parketem, udírnou a zpevněnou plochou je další etapou v budování volnočasového areálu obce Dobratice. Jeho součástí je fotbalové a tréninkové hřiště, Lesopark, Fórum a v současné době dokončovaná stavba Zázemí se šatnami, tribunou, pódiem, občerstvením, klubovnou. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost VapesCE s.r.o. z Horní Suché, technický a stavební dozor zajišťovala firma Ingesta s.r.o. a autorský dozor autor projektové dokumentace Ing. arch. Martin Foldyna.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 30.8.2021. V průběhu měsíce září 2021 bylo provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí, vybudování zařízení staveniště, byly zahájeny zemní práce tj. odstranění podkladu, úprava pláně návoz a rozprostření kameniva. Současně byly prováděny odvozy stavební suti a přebytečných materiálů na skládku. V říjnu byly zahájeny práce na přemísťování vybraných posezení, ale práce byly přerušeny z důvodů klimatických, ale také z důvodu nutnosti vybudovat příjezdovou komunikaci a koordinovat práce se sousední výstavbou Zázemí.

Práce pak byly obnoveny v březnu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že dojde k rozšíření zpevněných ploch ze zámkové dlažby tak, aby v prostoru mezi jednotlivými posezeními, tanečním parketem a budovou Zázemí vznikla souvislá dlážděná plocha. Proto byly provedeny další zemní práce, byl proveden návoz materiálů pro podkladní vrstvy zpevněných ploch a zámkovou dlažbu. V dubnu byly provedeny vrchní podkladní vrstvy zpevněných ploch, zhutněny, byla zahájena pokládka zahradních obrub a práce na pokládce zámkové dlažby. Přístřešky byly usazeny na nová místa, byla provedena přípojka elektro pro gril. V květnu byly dokončeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby, provedeny nátěry ocelových přístřešků, bylo dokončeno venkovní osvětlení přístřešků. Byl proveden úklid a vyklizení staveniště.

Po dokončení byla stavba v souladu s dodatkem smlouvy předána a převzata bez vad a nedodělků 30.5.2022.

**Následně byly do přístřešků umístěny nové dřevěné stoly a lavice s opěrkami, jelikož zastupitelstvo obce rozhodlo, že obnovovat původní jednoduchá posezení je vzhledem k jejich už neutěšenému stavu neefektivní.**

V současné době je Fórum, jako prostor pro různé sportovní, kulturní a společenské akce připraven k užívání. Hlavní zatěžkávací zkouškou projde společně s novou budovou Zázemí 3. září, kdy bude obec slavit již 10. Den Dobratic.

**Všem výše jmenovaným účastníkům procesu výstavby dobratického Fóra, tj. autorovi, zhotoviteli, stavebnímu dozoru patří velké poděkování za kvalitní práci a tvůrčí přístup k realizaci díla. Také zastupitelstvu obce patří poděkování za vstřícné a věcné jednání. Břetislavu Bortlíčkovi pak za pečlivý dohled v průběhu celé stavby. Manželům Pavlovi a Katce Vitáskovým pak za zpracování návrhu, výběr dodavatele i vlastní práci na dokončení dřevěných setů stolů a lavic v přístřešcích.**